## 3900
| Дата: 2026- | БМРТ "МЕХАНИК СИЗОВ" \ F/V "MEKHANIK SIZOV"
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ \ REPAIR SPECIFICATION
№пп | Объём ремонта, его характеристика и состав ремонтных работ |  | Объём работ |  | Материал | Примечание / Комментарии Заявки № Requisiton List No
| Механизм, оборудование, ТТД | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед.изм. | Кол-во
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
3000 | Механическая часть | Mechanical part
3900 | Прочее оборудование | Other mechanicals
3901 | Редуктор Brunvoll Volda ACG1080/PS800 Муфта РТО | Демонтаж верхней крышки редуктора. Демонтаж муфты ПТО. Установка новой муфты. Проверка в работе. См. лист "3901" | шт. | 1 | Новая муфта РТО - на борту | Муфта PTO не разобщаятся, фрикционы зажаты без давления масла.
3902 | Муфта РТО (демонтированная) | Проверка поршня, пружин поршня, дроссельного клапана, очистка масляных каналов форсунок сцепления, проверка каналов и отверстий в ступице. При деформации, износа фрикциона муфты , заменить на новую. Монтаж. | шт. | 1

## 3901
№ п/п | Наименование работ | примечание
1 | Выгрузка ЗИП с переходной площадки
2 | Расшивка «штанов» газовыпуска ч.464.101 поз.5, снятие тепловой изоляции
3 | Срезка эксцентрического перехода = 1шт со «штанов» газовыпуска ЛБ
(ч.464.101 поз.5.02) под подъём крышки редуктора
4 | По необходимости под подъём крышки редуктора: демонтаж зашивки и изоляции с ч.464.101 поз.102 (компенсатор) и поз.4 (труба) + фундамент подкрепления трубы поз.4
5 | Демонтаж кожуха с муфты Редуктор - ВГ
6 | Разборка муфты Редуктор - Валогенератор
7 | Проверка наличия старых обухов под подъём крышки и вала (должны были остаться после ремонта редуктора на верфи в СПб)
8 | Отключение и демонтаж щитов 110П и 120П | Учесть необходимость работы потребителей, питающихся от этих щитов.
9 | По необходимости: открепление кабелей от трассы демонтаж трассы (подводы к щиту 110П, 120П)
10 | Демонтаж ширмы (фундамента щитов) и кабельных трасс щитов 29УО1, 316П/315П
11 | Временный монтаж щита 110П над валогенератором, заземление, подключение по временной схеме ( питание от ГРЩ 690В, насосы гидрофора ПВ(110П-1), установка обработки сточных вод (110П-3))
12 | Отключение соединительных коробок на редукторе (634.003Э4 - 3Д47, 3Д47/1, 3Д47/2), отключение и демонтаж (по необходимости) штатных датчиков редуктора
13 | По необходимости: приварка обухов под подъём крышки, смещение ее на ЛБ, подъём вала
14 | По необходимости: открепление кабелей в трассе на подволоке для доступа к обухам
15 | По необходимости: Демонтаж кормовой трубы вентиляции цист.1L37C
16 | По необходимости под перемещение крышки на ЛБ:
1) демонтаж труб системы водяного пожаротушения ч.521.102 поз. 45, 46, 47;
2) демонтаж трубопровода перелива из цист. запаса масла дейдвуда на подволоке в районе редуктора (ч.462.107);
3) Демонтаж трубопровода возврата конденсата на подволоке в районе редуктора (ч.475.1012)
17 | Разборка переходной площадки над редуктором, леерного ограждения
18 | Демонтаж штатных труб редуктора, связывающих верхнюю часть со средней
19 | Демонтаж труб системы смазки редуктора ч.462.104 в объёме, необходимом под подъём крышки
20 | Подъём верхней части редуктора и перемещение на ЛБ Платформа 4200
21 | По необходимости под подъём вала: демонтаж трассы под фундаментом щитов 110П, 120П, демонтаж 2-х труб термального масла проходящих над муфтой
22 | Если работы с валом выполняются на месте, в МО, без выгрузки на траловую палубу или на берег: | Вес верхнего вала по документации – ок. 900 кг.
| 1) Рекомендуем изготовить ложемент с возможностью крепление к корпусу редуктора на плоскости под верхней крышкой, дополнительно вал будут страховать тали. | В сборе с муфтой и шестернями – ок. 2,0 т
23 | Ремонт:
1) Подъём вала
2) Укладка в ложемент, раскрепление
3) Разборка сцепления, выявление дефекта
5) Замена фрикционов / замена всей муфты
Под замену всей муфты необходим аппарат для быстрого нагрева