## Лист1
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№пп | № РА | Mechanism, equipment / Location /Characteristics of the repair object (TTD) | Repair category / Description of repair scope |  | Units | QTY | Material | № заявки на снабжение
1. | 2. | 3.
1. | 3000 Механическая часть /
3001 | РА №3007 | Шламовый сепаратор MSPX 303TGP-61 | При работе сепаратора шлама происходит вытекание перекачиваемой среды в поддон шламового сепаратора и поддон сепаратора НСВ вместо возврата в танк №36 (шламовый) при рециркуляции и простреле. | Изготовить и установить сталь.трубопровод -Ф-42 мм, L-1,5м 4 участка по 1,5м + трубопровод Ф-57 мм, L-1,5 м - 4 участка по 1,5м, материал - сталь, изолировать негорючей изоляцией | Комплект | 4
3003 | РА №3020 | Система охлаждения ГД | Реализовать автоматическую поддержку температуры контура ВТК, НТК согласно документации. | Ф150 Длина 20м, материал - сталь. Произвести изменение трассировки по указанию |  |  |  |  | должно было пройти совещание с GDF на котором был озвучен данный РА. Как мне известно они должны опробовать на Щербакове, потом передать готовое решение вам.(Рустам)
3008 | РА 3037+3004 | ГД | Необходимо пере завести трубопроводы с установкой компенсационных прокладок. 1. Касание трубопровода подачи топлива к ТНВД с возвратным. 2. Касание возвратного трубопровода с трубопроводом утечки топлива из форсунок. 3. Касание возвратного трубопровода с трубопроводом пускового воздуха. 4. Касание трубопровода пускового воздуха с трубопроводом утечки топлива из форсунок. 5. Касание трубопроводов пускового воздуха с корпусом ГД. 6. Касание трубопровода охлаждения форсунок с корпусом ГД. 7. Трение кабеля датчика РТ100 давления масла после интеркулера об корпус датчика. 8. Закрепить трубку на датчик давления масляного фильтра Главного Редуктора. | Изготовить и установить стальной трубопровод ф8-10м кол-ве 5шт. ф16-1.5м кол-ве 2шт.ф.18-5м кол-ве 3шт.ф.32-7м кол-ве 6шт. | Комплект | 1
3014 |  | Трубопроводы вдоль лючков ГД | Востановить изоляцию труб, труба.Ø 76мм-10м труба Ø45мм-10м. Покрыть жестяным кожухом 20м |  | м/п | 20 |  | ЗИП подрядчика
3022 | № 3060 – КЮ010726 | Подогреватель паровой термального масла | Провести трубу с креплениями в колектор обратного пара, труба диаметор 20мм общая длина 25 метров, поставить клапона ДУ 25 (в количестве 2 шт), и преварить фланцы в колектор обратки и в сброс пара с подогревателя термального масла. | Ф- 20 мм L- 25 м, Сталь. Изолировать матами, без оцинковки. | м/п | 25
3025 | РА № 3065 | Топливная система ГД | Заменить Фитинг гидравлический на трубу Ф – 32 мм.. 1. Прямой – 2 шт. 2. Т-образный – 1 шт. , плюс сопутствующие работы. |  | шт | 3 |  | Подбор на месте(зип подрядчика)
3026 | РА № 3064 | Топливная система ГД | Трубопровод топливной системы и БТП плюс локальная станция установить теплоизоляцию .В местах возможного износа обшить металом. | Произвести восстановление изоляции ф50 -30м. Зашить оцинковкой (0,3-0,4мм) | комплект | 1
3027 | Ра № | Комбинированный паровой котел. Подогреватель тяжелолого топлива. | Замена подогревателя в сборе. Hofamat.OIL PREHEATER. TYPE HEV3. OIL CAPACITY 500 kg/h. HEAT CAPACITY 22.4 kW. POWER 440v 60 Hz. |  | шт | 1 |  | КЮ.26.07.22.0351
произвести демонтж электроподогревателя парового котла , вес до 150кг.
произвести демонтаж труб ф-32-4м
произвести такелажное обеспечение по выгрузке из МКО и погрузке на борт судна в МКО, примерный вес
установить подогреватель на штатное место
произвести подключение/отключение эл.подогревателя
3028 | РА №3019 | БТП | Настроить автоматическое поддержания давления топлива при работе ГДс ВДГ№1;2 и по раздельности.
3029 | РА №3058 | ГД систма смасзки . | Реализовать автоматическую поддержку температуры контура масла ГД. Произвести замену 3х ходового клапана Ду85, с заменой концевых труб Ду80 - 6м |  | шт | 1 |  | КЮ.26.07.26.0361 | замена трехходового клапана
3030 | РА № 3055 | Топливная система ВДГ №1и №2 | Трубопровод топливной системы и локальная станция установить теплоизоляцию(убрать времено сделаную для эксперемента) .В местах возможного износа обшить металом. |  | комплект | 1
3031 |  |  | Произвести установку счетчика (пополнение танка) Ду65 с переделкой концевых труб. Ду65, нерж, -2п/мчетчик на пополнения 58 танка.Ду65 нержавейка . | [5 empty] | Заявка на счётчик №КЮ.26.07.27.0362 (если успеют счётчик привезти).
3032 |  | №8148-КЮ260729. №8150- КЮ260803. | Магистраль трубопровода высокого давления Кёрхера по правому борту в районе 65 шпангоута. | Произвести замену участка трубы высокого давления в районе 65 шпангоута. Диаметр-38мм, длина-6.5 метров. Нержавеюшая. Сталь | Нержавеющая сталь труба Ǿ38мм толщина стенки3мм длина 6.5метров сгоны-соединения обжимные (гидропорт)38-L 10шт.
3033 | Модернизация | Трубопроводы подачи фарша от насосов с фаршмашин на промывочные танки двух линий сурими | Конструкция трубопроводов не позволяет (в случае производственной необходимости) подать фарш, изготовленный из хребтов рыбы, от фаршмашины Baader 607 (правый борт) на первую линию сурими путем смешивания с фаршем, изготовленным из чистого филе. Требуется смонитровать перемычку между труб подачи фарша от обеих Baader 607 и заглушки на трубы. |  |  |  | Тонкостенная труба нерж. Ф 75 (прямые и угловые участки) - 10м /SUS303
3034 |  | РА №7059 - Дистанционное управление арматурой - клапаны 581.1-1502, 581.1-1501. | 1. Изготовление труб Ф32х3 мм, материал медь, общее количество 7 метров, 9 шт. 2. Изготовить соединение штуцерное накидное материал латунь Dу-25 Ру-10Мпа – 20 шт. 3. Произвести демонтаж /вырезать старый трубопровод, изготовить и установить новый (пп№1) трубопровод, согласно чертежа с демонтажем/установкой клапанов |  | комплект | 9
3035 |  |  | 1. Произвести демонтаж, притирку, монтаж с заменой уплотнения стопорного клапана ДУ 150 комбинированного котла (причина не держит клапан). |  | шт | 1
3036 |  |  | 2. Произвести замену прокладки между фланцам ДУ 150 на коллекторе острого пара в количестве (7 штук) |  | шт | 7
3037 |  | РА 3069 | 3. Заменить Баттерфляй ДУ 150 вход в автоматический масленый фильтр ГД. |  | шт | 1 |  |  | КЮ.26.08.02.0373.