## 4100
| Дата: 2026- | БМРТ "МЕХАНИК СИЗОВ" \ F/V "MEKHANIK SIZOV"
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ \ REPAIR SPECIFICATION
№пп | Объём ремонта, его характеристика и состав ремонтных работ |  | Объём работ |  | Материал | Примечание / Комментарии Заявки № Requisiton List No
| Механизм, оборудование, ТТД | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед.изм. | Кол-во
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
4000 | Котлы и Теплообменные аппараты | Boilers and heat exchangers
4100 | Котлы | Boilers
4101 | Комбинированный паровой котел Combined steam boiler PARAT 7,100/1,900 kgs/h | Перед ремонтом застелить водонепроницаемым брезентом палубу вокруг котла. Демонтировать лючки для инспекции котла; установить по завершению инспекции. Before repair the deck around the boiler to be covered with water-proof tarpaulin; to remove boiler inspection hatches; to refit after inspection. М1 (manhole), 320/420 – 1 pcs. М3-М7, Dia. 100, – 5 pcs. М14 bolts – 8 pcs./hatch. Н1А-С (top), 400×400, – 3 pcs. М16 bolts – 6 pcs./hatch. Н3 (bottom), 400×400, – 1 pcs. М16 bolts – 6 pcs./hatch. Н2А-С (top), segment 90 deg. – 3 pcs., different fasteners. * Dismantle and refit an inspection hatch and oil burner - 1 pc * Dismantle and refit a grating in upper part - 1 pc | кпт. / set | 1 |  | drawing: 409894-01 General Arrangement Combined oilfired/exhaustgas boiler
4102 | Ditto | Механическая чистка газовой части и химичесткая чистка водяной полости / Mechanical cleaning of gas side and chemical cleaning of water cavity BOILER’S FUEL-GAS SIDE: Open cleaning hatches and check the boiler’s flue-gas side for burnt-on slag and loose soot. Remove soot and slag. Check and blow the boiler’s flue-gas pipe. BOILER’S WATER SIDE: Remove all hatch covers for visual inspection of the boiler’s water side. If space allows, crawl into the boiler for inspection. Check particularly: Deposits on boiler tubes and surfaces; Purge bottom mud; That feedwater pipes are unclogged and in order; That vapour barriers and other attached details are in order; That there are no visible cracks or other faults in the boiler’s water side. | кпт. / set | 1
4103 | Ditto | ремонт футеровки и днища топки / repair of lining refractory and furnace bottom Демонтировать старую теплоизоляцию днища котла. Проверить состояние металла днища топки. Если необходимо заменить дно котла полностью или частично. Уложить теплоизоляцию огнеупорным кирпичем, замазать шамотной смесью. Проверить проходимость сажаобдувочной трубки. Предьявить л/с. Убрать мусор. To remove old damaged refractory lining on boiler furnace bottom. Check condition of bottom metal construction. If required, the repair to be provided that to be discussed with Owner's Repr and CE. To renew the refractory lining with firebricks (th -100 mm) and then with standard, high-quality monolithic refractory product (th- 20 mm), bottom square - 7.07 m2. Check operation of soot blower tube. To remove the waste. | кпт. / set | 1
4104 | Атматура котла = Boiler Valves | Ремонт арматуры комбинированного котла The following boiler mountings to be opened, cleaned and overhauled including lightly lapping valve lids and seats. On completion of ovehaul all the boiler mountings to be reassembled and refitted using new gaskets, joints, nuts and bolts supplied by the shipyard.
4105 | 1. SAFETY VALVE DN50/DN80 PN40 | демонтировать, доставить в цех, разобрать, дефектовать, притирка, прочий ремонт по необходимости, собрать с новыми уплотнениями и прокладками, испытания в цехе, доставить на судно, установить, проверить в работе. = Dismantle, deliver to the shop, disassemble, detect defects, grind \ lap, other repair if required, reassemble with new sealings and gaskets, test in the shop, deliver to the ship, refit, check in operation. | кпт. / set | 1
4106 | 2. STEAM OUTLET DN150 PN40 | разобрать на месте, дефектовать, притирка, прочий ремонт по необходимости, собрать с новыми уплотнениями и прокладками, проверить в работе. / DN150 PN40 Disassemble in situ, detect defects, grind/ lap, other repair if required, reassemble with new sealings and gaskets, refit and check in operation. | шт. / pcs | 1
4107 | 3. FEED-WATER DN32 PN40 | работы как в п. = work scope as for item 4106 | шт. / pcs | 2
4108 | 4. BLOW-OFF DN32 PN40 | работы как в п. = work scope as for item 4106 | шт. / pcs | 2
4109 | 5. LEVEL LIMITER Low/Low-Low DN32 PN40 | работы как в п. = work scope as for item 4106 | шт. / pcs | 2
4110 | 6. WATER LEVEL REG. DP-TRANS. DN32 PN40 | работы как в п. = work scope as for item 4106 | шт. / pcs | 2
4111 | 7. WATER LEVEL GAUGE (GLASS) DN32 PN40 | работы как в п. = work scope as for item 4106 | шт. / pcs | 2
4112 | 8. HI TEMP. CONDENSATE INLET DN32 PN40 | работы как в п. = work scope as for item 4106 | шт. / pcs | 1
4113 | 9. SCUM VALVE DN32 PN40 | работы как в п. = work scope as for item 4106 | шт. / pcs | 1
4114 | 10. AIR / VAC. VALVE DN32 PN40 | работы как в п. = work scope as for item 4106 | шт. / pcs | 1
4115 | Сажеобдув Soot blowing device | Ремонт, набивка сальникового уплотнения, устранение вибрации, устранение люфта поворотного устройства to provide the repair as necessary; to reduce the backlash (gap), to replace the gand packing. | кпт. / set | 1
4116 | Вспомогательный котел PARAT 2400 kgs/h * Auxiliary Boiler PARAT 2,400 kgs/h | Произвести механическую чистку газовой части и химическую чистку водяной полости вспомогательного парового котла. Демонтировать / установить лючки для инспекции / очистка котла: * Clean mechanically gas side and water side of auxiliary steam boiler. Remove / refit the inspection hatches as follows, clean the boiler: М1, Manhole, 320/420 – 1 pcs. М2, М3, Dia 220/320, Inspection Hatch, 5 pcs. Н1, Dia 450, Soot Hatch, 1 pcs. Н2, H3, Dia 160, Soot Hatch, 2 pcs. Н4, Front doors, 890×890, 4 pcs. | кпт. / set | 1 |  | Drawing: 43091-01 Parat oilfired 3pass boiler mod B3, General Arrangement
4117 | ремонт арматуры вспомогательного котла * Repair auxiliary boiler fittings | Ремонт арматуры вспомогательного котла The following boiler mountings to be opened, cleaned and overhauled including lightly lapping valve lids and seats. On completion of ovehaul all the boiler mountings to be reassembled and refitted using new gaskets, joints, nuts and bolts supplied by the shipyard.
4118 | 1. SAFETY VALVE DN32 PN40 | демонтировать, доставить в цех, разобрать, дефектовать, притирка, прочий ремонт по необходимости, собрать с новыми уплотнениями и прокладками, испытания в цехе, доставить на судно, установить, проверить в работе. / DN32 PN40 Dismantle, deliver to the shop, disassemble, detect defects, grind \ lap, other repair if required, reassemble with new sealings and gaskets, test in the shop, deliver to the ship, refit, check in operation. | кпт. / set | 2
4119 | 2. STEAM OUTLET DN80 PN40 | разобрать на месте, дефектовать, притирка, прочий ремонт по необходимости, собрать с новыми уплотнениями и прокладками, проверить в работе. / DN80 PN40 Disassemble in situ, detect defects, grind/ lap, other repair if required, reassemble with new sealings and gaskets, refit and check in operation. | шт. / pcs | 1
4120 | 3. FEED-WATER DN32 PN40 | работы как в п. = work scope as for item 4119 | шт. / pcs | 2
4121 | 4. BLOW-OFF DN25 PN40 | работы как в п. = work scope as for item 4119 | шт. / pcs | 2
4122 | 5. Water level controller DN50 PN40 | работы как в п. = work scope as for item 4119 | шт. / pcs | 2
4123 | 6. Water level transmitter DN25 PN40 | работы как в п. = work scope as for item 4119 | шт. / pcs | 2
4124 | 7. Water level gauges DN20 PN40 | работы как в п. = work scope as for item 4119 | шт. / pcs | 4
4125 | 8. Scum valve DN25 PN40 | работы как в п. = work scope as for item 4119 | шт. / pcs | 1
4126 | 9. Pressure control R1"ext.th | работы как в п. = work scope as for item 4119 | шт. / pcs | 1
4127 | 10. Air/Vacuum valve R1"ext.th | работы как в п. = work scope as for item 4119 | шт. / pcs | 1
4128
4129
4130